## Sheet1
working days
working hours per week | 48h
total hours(maximum) | 160h
number of working days | 20 days
total story user points | 80
s.p left | 80 | 74 | 72 | 70 | 69 | 70 | 68 | 64 | 62 | 55 | 50 | 46 | 40 | 34 | 24 | 16 | 12 | 10 | 6 | 0
days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
prepare user journey | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
mockup creation | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
wireframe creation | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
database architecture and implementation | [11 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
website developpement | [7 empty] | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
passwords encryption | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
search API | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
automated email | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TESTING | [17 empty] | 6 | 6 | 6